## Lista de tarefas - 25-01-2022
| Documento | Lista de Tarefas
| Responsável pela criação | Victor Santos |  |  |  | Status | 2022-09-08
| Data da criação | 2022-03-01 |  |  |  | A iniciar | 7
| Responsável pela atualização | A definir |  |  |  | Em andamento | 1
| Data da atualização | 2022-09-08 |  |  |  | Concluído | 12
| Versão | 1 |  |  |  | Paralisado | 0
[6 empty] | Total | 20
ID | Descrição | Sizing | Recurso | Data Início | Data Fim | Status | Obs
1 | Conectar ao FTP do 200 e criar uma pasta para armazenar os arquivos | 0:40 | Eduardo | 05/09/2022 – 13:45 | 05/09/2022 – 14:20 | Concluído
2 | Criar o layout de uma tela de cadastro de produto com os campos (Nome do produto, preço, estoque, fornecedor, etc.) SEM Bootstrap | 1:30 | Eduardo | 05/09/2022 – 14:21 | 05/09/2022 – 15:02 | Concluído
3 | Criar um botão para armazenar função de submit de dados | 0:30 | Eduardo | 05/09/2022 – 15:03 | 05/09/2022 – 15:27 | Concluído
4 | Colocar validação de preenchimento dos dados no botão de submit | 1:00 | Eduardo | 05/09/2022 – 15:28 | 05/09/2022 – 15:55 | Concluído
5 | Recriar a mesma tela utilizando as bibliotecas Bootstrap e Jquery | 2:00 | Eduardo | 05/09/2022 – 15:56 | 05/09/2022 – 18:06 | Concluído
6 | Conectar ao SQL SERVER do 200 e criar uma tabela para armazenar os dados de produtos | 1:00 | Eduardo | 05/09/2022 – 18:07 | 05/09/2022 – 18:35 | Concluído
7 | Utilizar Input Hidden para atualizar a tela e salvar os dados | 0:30 | Eduardo | 05/09/2022 – 18:36 | 05/09/2022 – 18:41 | Concluído
8 | Utilizar CFIF e CFQUERY para salvar os dados na tabela criada | 1:10 | Eduardo | 06/09/2022 – 13:30 | 06/09/2022 – 16:25 | Concluído
9 | Retornar mensagem de dados inseridos com sucesso | 0:20 | Eduardo | 06/09/2022 – 16:26 | 06/09/2022 – 16:40 | Concluído
10 | Criar o layout de uma tabela de produtos criados | 0:40 | Eduardo | 06/09/2022 – 16:41 | 06/09/2022 – 17:00 | Concluído
11 | Retornar na tabela dados inseridos na tela anterior | 1:30 | Eduardo | 06/09/2022 – 17:01 | 06/09/2022 – 17:16 | Concluído
12 | Ao clicar em um registro da tabela abrir uma tela de EDIÇÃO de produto, com os campos pré-preenchidos | 0:40 | Eduardo |  |  | A iniciar
13 | Ao clicar em atualizar, levar a um CFIF de UPDATE de dados do produto | 1:00 | Eduardo |  |  | A iniciar
14 | Retornar mensagem com dados atualizados com sucesso | 0:20 | Eduardo |  |  | A iniciar
15 | Criar um top menu para mudar entre páginas | 1:00 | Eduardo | 06/09/2022 – 17:17 | 06/09/2022 – 17:57 | Concluído
16 | Criar uma tela para compra de produto, onde preenche-se a quantidade solicitada e automáticamente preenche o valor total (Preço unitário * quantidade solicitada) | 1:20 | Eduardo |  |  | A iniciar
17 | Caso não tenha o estoque para realizar a compra, retornar mensagem informando | 0:40 | Eduardo |  |  | A iniciar
18 | Ao clicar em comprar, salvar os dados da compra em uma tabela de compras e subtrair a quantidade comprada do estoque total | 0:40 | Eduardo |  |  | A iniciar
19 | Retornar compras realizadas em uma nova tela de compras, exibida pelo icone de “carrinho” no top menu | 1:00 | Eduardo |  |  | A iniciar
20 | Botão para excluir compras, ao clicar atualizar a tela e excluir a compra realizada, adicionar o estoque solicitado ao produto que havia sido comprado | 0:50 | Eduardo | 08/09/2022 – 13:30 |  | Em andamento
Truth, Trust, Transparency & Teamwork